## Lista
Actividad
HACER UNA LISTA SCRUM
HISTORIAS DE USUARIO | Tareas | Tiempo | Prioridad | Pruebas | Notas
Yo como usuario requiero una página web informativa acerca de mi barrio | Crear la interfaz gráfica web a partir de HTML | 4 semanas | 1 |  | Ninguna
| Otorgarle a la estructura de HTML las etiquetas claves que permitan que google la muestre de primeros resultados | 4 semanas | 1 |  | Ninguna
| Crear un encabezado que contenga el contenido de toda la página - Inicio, objetivo, actividades, entérate | 4 semanas | 1 |  | Ninguna
| Llamar "Tu barrio" al título de la iterfaz gráfica | 4 semanas | 1 |  | Ninguna
| Redactar la información del barrio con imágenes llamativas | 4 semanas | 1 | Comprobar en Google Chrome en qué posición queda la página web
Yo como usuario quisiera hacer parte de actiivades de la Alcaldía Local de Suba | Crear un formulario en HTML que permita inscripciones a las activadades otorgadas por la Alcaldía Local de Suba | 3 semanas | 2 |  | Ninguna
| Crear 4 preguntas: - Nombre acudiente - Nombre niño - Día de asistencia - Comentarios sobre la página | 3 semanas | 2 |  | Ninguna
| Hacer dinámica la página incorporando Java que permita movimiento en la interfaz gráfica | 3 semanas | 2 | Comprobar que sirva el dinamismo incorporado desde varios computadores
| Hacer una base de datos enlazada con java, html, jaso, básico que reciba las inscripciones hechas en el formulario | 3 semanas | 2 | Pedirle a 3 personas que ingresen sus datos